## 2018.11.30
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන 2018- රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය- කුරුවිට -1248 2018 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | මැතිවරණකොට්ඨාශය | District ID | DS Division ID | ව්‍යාපෘතිය යෝජනා කරන ලද ගරු මන්ත්‍රීතුමා/තුමියගේ නම | ව්‍යාපෘතිය |  |  | ග්‍රාම නිළධාරී වසම (b) |  | ක්ෂේත්‍රය |  | ඉදිකිරීම්/මිළදී ගැනීම් | මුළු ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.) |  | වෙන් කල මුදල (රු.) | වියදම (රු.) | අතැති බිල් වටිනාකම රු. | මිනුම් ඒකකය (m) | 1.5% පරිපාලන වියදම | පරිපාලන වියදම අඩු කල පසු ඉතිරි මුදල (ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති) | පරිපාලන වියදම 3% | මිලදී ගැනීම් ව්‍යාපෘති ( වෙන් කල මුදල) | ක්‍රියාත්මක ආයතනය | භෞතික ප්‍රගතිය (C) | [9 empty] | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | කොන්ත්‍රාත්කරුගේ නම | නියෝජිත
[5 empty] | සිංහල | ඉංග්‍රීසි |  | නම | අංකය |  |  |  | වැට් සහිත | වැට් රහිත | [9 empty] | A | B |  |  |  | C | D | E | F | G
[25 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 |  |  | කුරුවිට | කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා | පුන්සිරිගම උදා කළ ගම්මානය හරහා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | Development of The Road Punsirigama Udakalagammanaya. |  | කිතුල්පේ | 12725 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 191182.75 |  | 27x8 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 120 | පුන්සිරිගම ඌරුපැලැව්ව සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | හේමන්ත මයා 717196579
2 |  |  | කුරුවිට | කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා | හේන්යාය අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concreting of the Heanyaya.Minor road |  | කිතුල්පේ | 12725 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 100000 | 100000 | 97000 |  | 16x8 | ඇත | 97000 | 3000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 31 | කිතුල්පෙ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | ඩයස් මයා779521256
3 |  |  | කුරුවිට | ඒ.ඒ. විජේතුංග මැතිතුමා | කුරුවිට බටතොට මහවත්ත තැන්නපිට ප්‍රජාශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting The Road In Front of mahawatha thannapita Community Hall at Batathota |  | ඇඳිරියන්වල | 12700 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් | 640000 |  | 1000000 | 640000 |  | 120m | ඇත | 970000 | 30000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 348 | කේ.එම්.අබේරුවන් මයා | ජී ඩබ්ලිව් ගුණපාල මහතා,උස්සද්දෙනිය, බටතොට, කුරුවිට. 072 9361094
4 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | හිග්ගස්හේන දෙල්ගමුව මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම | Concreting of The Higgashena Delgamuwa Road. |  | වතුයාය | 12715 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 350000 | 350000 |  | 310983.91 | 47.1 | ඇත | 339500 | 10500 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 120 | වතුයාය සමඟි ගොවි සංවිධානය | හි. ප්‍රා. සභා මන්ත්‍රී චම්පික සේනානායක මහතා 0778334408
5 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | කාහේන්ගම වසමේ වැලිහිද තුන්වන පටුමග පද්ම කුමාර මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Concreting of The welihida 3 d Lane near by Mr Pathmakumaras House |  | කාහේන්ගම | 12722 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194000 |  | 27 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 90 | ශ්‍රී විජය ග්‍රා/සං/සමිතිය | ග්‍රේෂන් මහතා 0715612260
6 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | වළදුර ගොඩපොත්තේ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | Concreting of The Godapoththe Waththa road in Waladura . |  | නඩුකාරදෙනිය | 12721 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194174.76 |  | 28x8 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 105 | වළදුර-සුහද ගොවි සංවිධානය | විරාජ් මහතා (සමෘද්ධි) 0715440985
7 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | තැඹිලියන කණුකැටිඹ්විටිගම මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | Concret ing of The Kanukatiorvitiga road |  | කුරුවිට | 12719 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 |  | 194000 | 27 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 25 | කුරුවිට තැඹිලියන පැරකුම් ගොවි සංවිධානය | ෆයිරුස් හාජි මහතා 0713215657
8 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | මැදගම සිට පතනවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම. | Devoiopment Concreting The Rest Part From medaga Pathanawattha road .. |  | තෙප්පනාව | 12725 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194000 |  | 28x8 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 350 | මැදගම ග්‍රා.ස.ස. | දයාරත්න මහතා (රවීන්ද්‍ර මහතා)0714396817
9 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | ඌරුපැලැව්ව වැව හරහා මැද්දවත්ත මාර්ගය ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | Concret ing of The rest part of meddawatta Road Urupelawwa Lake . |  | පාතගම | 12723 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 194000 | 200000 | 194000 |  | 27 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 250 | දුම්මලේගොඩ ග්‍රාම .ස.සමිතිය | ගුරුසිංහ ගුණසේකර මහතා 0718548555
10 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | යහලකොට්ටුන්න නුගේහේන පාර ගමන් කිරීමට අපහසු ස්ථාන ඩෝසර් කර සංවර්ධනය කිරීම | Development of yahalakottunna nugehena road |  | වලඳුර | 12720 | මාර්ග | 1 | ඉදි කිරීම් |  | 200000 | 200000 | 191867.3 |  | 400x10 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/සභාව කුරුවිට | [9 empty] | 1 | 60 | නඩුකාරදෙනිය සුහඳ ගොවි සංවිධානය | මංගල ඩයස් මහතා 075 5562975
11 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | කීරගල වතුයායේ පහල කොටසේ වතු නිවාස සඳහා යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concret ing of road keeragala Estates houses at lower divition |  | කීරගල | 12706 | මාර්ග | 1 | ඉදි කිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194003.96 |  | 97x8 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/සභාව කුරුවිට | [9 empty] | 1 | 60 | එකකමුතු ගොවි සංවිධානය , කිරගල | ප්‍රේමා ගම්ලත් මහත්මිය 077 3350961
12 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | වැරණියගොඩ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concreting of Waraniyagoda minor road , |  | ගලුකාගම | 12728 | මාර්ග | 1 | ඉදි කිරීම් |  | 200000 | 200000 | 191320.88 |  | 111x8 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/සභාව කුරුවිට | [9 empty] | 1 | 30 | වැරණියගොඩ සමනළ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | අජිත් මහතා 071 9599827
13 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | ඉහල පොහොරබාව උඩහවත්ත රාවණාවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | Concret ing of the Ihala Poharabawa udahawatta raanawattha road . |  | පොහොරබාව | 12697 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 |  | 194175.03 | 27.55 | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 75 | සමඟි ගොව සංවිධානය-පොහොරබාව | ධනංජය මන්ත්‍රිතුමා 077/5931196
14 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | දිද්දෙනිය ග්‍රාමිය බැංකුව අසල සිට පල්ලිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | Concret ing the road From Diddeniya Rural Bank to Church |  | පත්බේරිය | 12692 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 195143.61 |  | 10x8 | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 325 | පත්බේරිය නැ/හිර ගැමුණු ගොවි සංවිධානය | සම්පත් බොතේජු මන්ත්‍රිතුමා 071/3201846
15 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | පහල තලාවිටිය එපිටගෙදරවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | Concret ing of the Pahala Talawitiya Epitagedara waththa road. |  | තලාවිටිය | 12696 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 |  | 194176.88 | 27.46x2.44 | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 119 | පැරකුම් ගොවි සංවිධානය-තලාවිටිය | තරංග මන්ත්‍රිතුමා 077/4112337
16 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | මෝලකැලය ප්‍රේමරත්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | Concret ing of the road beside Molakelaya Mr Premarathna s House |  | බ/කාහේන්ගම | 12726 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 250000 | 250000 | 242500 |  | 40 | ඇත | 242500 | 7500 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 18 | ශ්‍රී විජය ගොවි සමිතිය | දුමින්ද කුමාර 071/9392451
17 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | ඇදිරියන්වල බටතොට වැල්ලවලගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම. | Developing Batatota Welawalagama road wallawale road in Adiriyanwala. |  | ඇදිරියන්වල | 12700 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194174.75 |  | 27x08 | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 58 | මහවත්තකන්ද ග්‍රාම සංවර්ධනසමිතිය | සරත් විජේනායක,වැල්ලව, බටතොට -072/8172182
18 |  |  | කුරුවිට | ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා | කුරුවිට වලඳුර තිත්තඇට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | Concret ing of thittaeta road at Waladura kuruvita. |  | වලඳුර | 12720 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194174.76 |  | 27x08 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 45 | ආරිද්ද ඉළුක්තැන්න ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | එස්.ජයරත්න මහතා - වලඳුර - කුරුවිට. රණසිංහ මහතා (0758886500)
19 |  |  | කුරුවිට | ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා | පරකඩුව කොට්ටුන්න අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටිය අසළින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | Concret ing of the road near the kottunna volly boll ground at parakaduwa kottunna. |  | බ/පත්බේරිය | 12692 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 |  | 195596.1 | 17.8 | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 250 | බ/පත්බේරිය ගොවි සංවිධානය | ලේකම් - කොට්ටුන්න ක්‍රීඩා සමාජය - කොට්ටුන්න - පරකඩුව.
20 |  |  | කුරුවිට | ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා | කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන සඳහා විථි ලාම්පු සවි කිරීම. | Donatiion of the Street lamp For the pamas place d s divisan kuruvita . |  | කුරුවිට | 12719 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 100000 | 100000 | 96230 |  | 25 | ඇත | 97000 | 3000 |  | ප්‍රාදේශීය සභාව | [9 empty] | 1 | 2000 | මෙනේරිපිටිය- ගොවි සංවිධානය
21 |  |  |  | ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා | කුරුවිටප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන සඳහා විථි ලාම්පු ලබාදීම. | Donatiion of the Street lamp For the pamas place d s divisan kuruvita . |  | කුරුවිට | 12719 | මාර්ග | 2 | ඉදිකිරීම් |  | 100000 | 100000 |  | 96250 | 25 | ඇත | 97000 | 3000 |  | ප්‍රාදේශීය සභාව | [9 empty] | 1 | 2000 | මෙනේරිපිටිය- ගොවි සංවිධානය
22 |  |  | කුරුවිට | ටී.රංජිත්ද සොයිසා මැතිතුමා | නාමල් දෙනිය අංක 05 අතුරු මාර්ගය විජයන්ති මහත්මියගේ නිවස හරහා මාර්ගය කොන්ක‍්‍රීට් කිරීම | Concret ing of The Namaldeniya No 01minor Road (Crss road of mrs Wijayanthi s House ) |  | බෝධිමළුව | 12695 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 210000 | 210000 | 204047.22 |  | 30.5 | ඇත | 203700 | 6300 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 35 | නාමල්දෙනිය ග්‍රා.ස.ස. | සමන් තිලකසිරි 0779931836
23 |  |  | කුරුවිට | ටී.රංජිත්ද සොයිසා මැතිතුමා | තලාවිටිය විදුලි බලමණ්ඩලය ඉදිරිපිට අසල අතුරු මර්ගය කොන්ක‍්‍රීට් කිරීම | Concret ing of the Minor road near the Eiectrcity Boad at Thalavitiya. |  | අමුහේන්කන්ද | 12690 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 210000 | 210000 | 203991.39 |  | 27.78 | ඇත | 203700 | 6300 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 30 | නාමල්දෙනිය ග්‍රා.ස.ස. | සමන් තිලකසිරි 0779931836
24 |  |  | කුරුවිට | ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා | කුරුවිට බන්ධනාගාර පාරේ මුල් කොටසට වීදි ලාම්පු සවිකිරීම | Donation of the Street lamp For the bandanagara road prst part |  | වලඳුර | 12720 | මාර්ග | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 |  | 19250 | 5 | නැත |  |  | 20000 | කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභාව | [9 empty] | 1 | 3000 | මෙනේරිපිටිය- ගොවි සංවිධානය | දයානන්ද මහතා. 071- 5204585
[5 empty] | උප එකතුව | [5 empty] | 25 |  | 640000 | 4334000 | 5340000 | 3611811.38 | 1204431.92 |  | 0 | 5160400 | 159600 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9544 | 0 | 0
25 |  |  | කුරුවිට | ඒ.ඒ. විජේතුංග මැතිතුමා | කීරගල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය කිරීම (11 අදියර) | Development of Kiragala Scool Play Ground (part 2) |  | කීරගල | 12706 | ප්‍රජා සංවර්ධන | 1 | ඉදිකිරීම් | 597922.38 |  | 1000000 | 572546 |  | 113 | ඇත | 970000 | 30000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 798 | කේ.එම්. අබේරුවන් මයා | අයි කේ කුළරත්න මහතා, ප්‍රිය සෙවන, කුරුවිට. 071 9286802
26 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | දේවාලගාව ඉහළ පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | Concreting of Dewalagava Ihala concrete roads kadangoda Janapadaya. |  | කඳංගොඩ | 12707 | ප්‍රජා සංවර්ධන | 1 | ඉදි කිරීම් |  | 100000 | 100000 |  | 96869.7 | 8.12 | ඇත | 97000 | 3000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 39 | කඳන්ගොඩ ගොවි සමිතිය | කේ.එම්. සුමේද නවරත්න මයා, 326/3, කඳංගොඩ ජනපදය,කුරුවිට. 071 3506667
[5 empty] | උප එකතුව | [7 empty] | 597922.38 | 100000 | 1100000 | 572546 | 96869.7 |  | 0 | 1067000 | 33000 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 837 | 0 | 0
27 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | පල්ලෙමුල්ල මහ ඇළ තලාවිටිය වෙල්යාය දක්වා සුද්ධ කිරීම. | Cleen of the pallamulla mahaela From to Thalavitiya paddy Field, |  | තලාවිටිය | 12696 | සුළු වාරි | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 392302 | 400000 | 388597.2 |  | 1500 | ඇත | 388000 | 12000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 250 | මිනිපුර රන් කරල් ගොවිජන පෙරමුණ | නමින්ද අනුරප්‍රිය 077/549744
28 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | දිගෝගෙදර වෙල්යායේ මහ ඇල ගොඩ දමා සුද්ධ කිරීම. | Cleaning of the maha Ela at Digogedara paddy Field, |  | තලාවිටිය | 12696 | සුළු වාරි | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 255000 | 255000 | 247222 |  | 1500 | ඇත | 247350 | 7650 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 158 | මිනිපුර රන් කරල් ගොවිජන පෙරමුණ | නමින්ද අනුරප්‍රිය 077/549744
[5 empty] | උප එකතුව | [7 empty] | 0 | 647302 | 655000 | 635819.2 | 0 |  | 0 | 635350 | 19650 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
29 |  |  | කුරුවිට | දුනේෂ් ගන්කන්ද මැතිතුමා | ඉහල පොහොරබාව අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභ සාධක සමිතියට ඇළුමිනියම් භාජන සෙට් එකක් සහ කැරම් බෝඩ් 2ක් ලබා දීම. | Donation Equipments & Caram Boad to Ihala Poharabawa Awamangalyadara Comity |  | පොහොරබාව | 12697 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 60000 | 60000 | 59900 |  | කැරම් බෝඩ් 2 සාස්පාන් 16 | නැත |  |  | 60000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 500 |  | කේ.එල්.රත්නායක මහතා 077-5917510
30 |  |  | කුරුවිට | දුනේෂ් ගන්කන්ද මැතිතුමා | පුස්සැල්ල සුහද ත්‍රීරෝද රථ සංගමය සඳහා පුටු ලබා දීම | Donatiing Chairs to Pussalla Suhada treeweel sangamaya |  | පුස්සැල්ල | 12698 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49410 |  | පුටු 61 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 115 |  | සනුක අනුරුද්ධ මහතා 071-5309292
31 |  |  | කුරුවිට | ඒ.ඒ. විජේතුංග මැතිතුමා | සිහනද යෞවන සමාජයේ පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානය සඳහා විදුලිය ලබාදී අවශ්‍ය අනෙකුත් උපකරණ ලබා දීම | Suplying of The Electricity & Other instruments For Cmputer Training Cent er in Sihanada Youth Club at Malawa Kuruvita. |  | කුරුවිට | 12719 | සමාජ සුභසාධන | 1 | ඉදිකිරීම්/මිළදී ගැනීම් |  | 250000 | 250000 | 248921.5 |  | A/C - 01 UPS-04 ප්‍රින්ටර්-01 මල්ට්මීඩියා යන්ත්‍ර/ස්ක්‍රීන්. - 01 කැරකෙන පුටු 04 | ඇත | 242500 | 7500 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 275 | සභාපති සිහනද යෞවන සමාජය | යූ චින්තක උක්වත්තගේ මහතා, මලව , කුරුවිට. 071 6509831
32 |  |  | කුරුවිට | හේෂා විතානගේ මැතිතුමා | ලියාපදිංචි සමිති/ප්‍රජාමූල සංවිධාන/ පෙර පාසල් සඳහා උපකරණ සැපයීම | Donating to Equipments to registed Pre School & Comunity Basc Society. |  | කුරුවිට | 12719 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49290 |  | පුටු 62 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 720 |  | කාර්යාලය-0452241186
33 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | හල්පේ තැපැල්ගම දිවිනැගුම ග්‍රාමීය සංවිධානයට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම | Donatiing Chairs to divinaguma gamiya Samagama. |  | කිතුල්පේ | 12725 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 40000 | 40000 | 39690 |  | පුටු - 49 | නැත |  |  | 40000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 250 |  | තිලකා විජේසිංහ මිය 0718171061
34 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | බටතොට එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් හා සාස්පාන් සෙට් එකක් ලබා දිම. | Donating Buffer Set & Sasfan set to batatota Eksat Awamangalyadara samitiya. |  | ඇදිරියන්වල | 12700 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49990 |  | බුෆේ සෙට් 1 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 110 |  | අරුණ කරුණාරත්න මහතා 0766370917
35 |  |  |  | ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා | හල්පෙ එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට බුෆේ කට්ටලයක් ලබා දිම. | Donating Buffer Set to Halpe Eksat Awamangalyadara samitiya. |  | කිතුල්පේ | 12725 | සමාජ සුභසාධන | 2 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 | 19940 |  | බුෆේ සෙට් 1 |  |  |  |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 300
36 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | සුදාගල එක්සත් මරණාධාර සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම. (ඇදි රහිත) | Donating Chairs to Sudagala Eksat Maranadara samitiya. |  | සුදාගල | 12704 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49290 |  | පුටු 62 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 350 |  | අරුණ කරුණාරත්න මහතා 0766370917
37 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | තෙප්පනාව පහළගම ලියසරනි ගොවි සංවිධානයට හට් එකක් ලබා දිම | Donatiing a Hut to Teppanawa Pahalagama liyasarani govi samitiya |  | තෙප්පනාව | 12711 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | හට් 1-10x10 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 100 |  | සිරියාවතී මිය 0724594616
38 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | කාහේන්ගම එක්සත් ගොවි සංවිධානයට හට් එකක් ලබා දීම. | Donatiing a Hut to Kahengamaeksath govi sanvidanaya |  | කාහේන්ගම | 12722 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | හට් 1-10x20 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 110 |  | රත්නපාල මහතා 0774147674
39 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | කීරගල උඩවත්ත ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට බුෆේ සෙට් එකක් ලබා දීම. | Donatiing a Bufer Set to Keeragala Udawatha Gamasanwardena Commitiy |  | කීරගල | 12706 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49220 |  | බුෆේ සෙට් 1 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 150 |  | එස්.ඩබ්. රංජිත් මෙන්ඩිස් මහතා 0776346072
40 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | ලස්සකන්ද පරතලාකන්ද අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම. | Donatiing a Bufer Set to Keeragala Udawatha Gamasanwardena Commitiy |  | ලස්සකන්ද | 12703 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 40000 | 40000 | 39750 |  | පුටු 50 | නැත |  |  | 40000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 410 |  | බී.ජී. සමරසේකර මහතා 0771935813
41 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | දීප්ති පෙර පාසලට ලිස්සන බෝට්ටුවක් ලබා දීම. | Donatiing aPlastic Slide Boat to Deepthi pre School. |  | පාතගම | 12723 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | ලිස්සන බෝට්ටු 01 | නැත |  |  | 30000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 18 |  | ලලිතා කීරවැල්ල මිය 0715107387
42 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | කැන්දලන්ද සමෘද්ධි සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම. | Donatiing Chairs to Kandalanda Samurdri Comity |  | බ/ කාහේන්ගම | 12726 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 40000 | 40000 | 39750 |  | පුටු 50 | නැත |  |  | 40000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 350 |  | කේ. සුනිල් පියසේන මහතා 0775325045
43 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | ටයිනි කිඩ්ස් පෙර පාසලට ටෙලිවිෂන් යන්ත්‍රයක් ලබා දීම. | Donatiing Chairs to Nijminiuyana maranadara Subasadaka Comity |  | පරකඩුව | 12694 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 30000 | 30000 | 23225 |  | tv 01 | නැත |  |  | 30000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 20 |  | ගංගා වැලිකල මහත්මිය 0757031111
44 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | නඩුකාරදෙනිය සරණ සුභසාධක මරණාධාර සමිතියට ටකරන් හට් එකක් ලබා ගැනීම | Donatiing a Telivision to tiny kids pre School . |  | නඩුකාරදෙනිය | 12721 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | හට්-1-10x20 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 140 |  | ගුණදාස ගම්ලත් මහතා 0715360728
45 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | හුණුගල්දෙනිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට හට් එකක් ලබා දීම. | Donating a Hut hunugaldeniya Rural Devolopme Comity' |  | කාහේන්ගම |  | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | හට්-1-10x20 |  |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 120 |  | කුමාරි ජයසුන්දර මහත්මිය 0711735525
46 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | පාන්ඩරුඇල මූල සමිතියට ආවරණ මඩුවක් ලබා දීම | Donating a Hut To Panderuella Mulla Comity . |  | පුස්සැල්ල | 12698 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 60000 | 60000 | 56500 |  | හට්-01-10x20 | නැත |  |  | 60000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 250 |  | ඩබ්. සනත් මහතා 071 0589275
47 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | දකුණු අඩවිකන්ද විජය සුභ සාධක සමිතිය සඳහා ටකරන් ලබා දීම | Donating Sheets To Wijaya Subasadaka Comity at S-Adavikanda. |  | අඩවිකන්ද | 12702 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | ටකරන් 31 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 650 |  | එස් කැළුම් ශ්‍රී ධර්මදාස මහතා 077 9893009
48 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | මුරුත්තෙට්ටුකන්ද එරත්න හරිත මිතුරු අවමංගල්‍යාධාර සමිතියේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ටකරන් ලබා දීම | Donating Sheets To Need Haritha mithuru Avamangalyadara Comity . |  | එරන්ත | 12701 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | ටකරන් 26 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 300 |  | එස් කැළුම් ශ්‍රී ධර්මදාස මහතා 077 9893009
49 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | පැරමවුන්ට් ක්‍රීඩා සමාජයට බුෆේ සෙට් එකක් හා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ලබා දීම | Donatiing a Bufer Set & Sport goods to Paramaunt Sport Club |  | මිල්ලවිටිය | 12708 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 100000 | 100000 | 100000 |  | බුෆේ සෙට් 1 | නැත | 0 | 0 | 100000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 200 |  | ඩිලාන් මන්ත්‍රිතුමා071/3360536
50 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | මිල්ලවිටිය අරුණෝදය යෞවන සමාජයට බුෆේ සෙට් එකක් ලබා දීම. | Donating Bufer Set to Arunodaya youth Club |  | මිල්ලවිටිය | 12708 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49960 |  | බුෆේ සෙට් 01 | නැත | 0 | 0 | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 250 |  | ඩිලාන් මන්ත්‍රිතුමා071/3360536
51 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | අමුහේන්කන්ද එක්සත් මරණාධාර සමිතියට මුඵතැන්ගෙයි උපකරණ ලබා දීම. | Donatiing to dilshSet to Araliya youth Club |  | අමුහේන්කන්ද | 12690 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 | 19900 |  | ගෑස් ලිප/සිලින්ඩර් -01 සාස්පාන් -03 | නැත | 0 | 0 | 20000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 76 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
52 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | නාමල්දෙනිය සුභ සාධක සමියට වලං සෙට් එකක් ලබා දීම. | Donatiing Kitchen Equipments to Namaldeniya Eksath Subasadaka Commity |  | බෝධිමළුව | 12695 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 15000 | 15000 | 13950 |  | සාස්පාන් - 04 | නැත | 0 | 0 | 15000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 95 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
53 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | නිල්මිනි උයන එකමුතු මරණාධාර සුභ සාධක සමිතියට පුටු ලබාදීම | Donatiing Chairs to Nijminiuyana maranadara Subasadaka Commity |  | පරකඩුව | 12694 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 | 19440 |  | පුටු 24 | නැත | 0 | 0 | 20000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 31 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
54 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | උඩතලාවිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට මුඵතැන්ගෙයි උපකරණ ලබා දීම. | Donatiing Kitchen Equipments to Udathalavitiya Rural devolopment Commity |  | අමුහේන්කන්ද | 12690 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 | 19940 |  | බුපේ ෂෙට් 1 | නැත | 0 | 0 | 20000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 95 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
55 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | තෝරා ගත් වතු සමිතියකට තහඩු ආවරණ ලබා දීම. | Donatiing a Huts to Selected Social Welfare Commities in Estates |  | කාහේන්ගම | 12722 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | ආවරණ මඩු 01 | නැත | 0 | 0 | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 80 |  | නමින්ද අනුරප්‍රිය 077/549744
56 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | අරලිය යොවුන් පදනමට පිගන් සෙට් එකක් ලබා දීම. | Donatiing to dilshSet to Araliya youth Club |  | බෝධිමඵව | 12695 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 15000 | 15000 | 14880 |  | පිඟන 96 | නැත | 0 | 0 | 15000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 68 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
57 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | නාමල්දෙනිය ශාන්තිවාදී සුභසාධක මරණාධාර සමිතියට උපකරණ ලබා දීම. | Donating to Equipments to Namaldeniya Santhivadi Subasadaka Avamangalyadara Comity |  | පරකඩුව | 12694 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | ගෑස් ලිප/සිලින්ඩර් -01 සාස්පාන් -02 | නැත | 0 | 0 | 20000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 225 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
58 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | වැටුම්මල එක්සත් සුභ සාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට පුටු ලබා දීම. | Donatiing Chairs to watumwala eksath Subasadaka Comity |  | බ/පත්බේරිය | 12692 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 25000 | 25000 | 24300 |  | පුටු 30 | නැත | 0 | 0 | 25000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 175 |  | සම්පත් බොතේජු 071/3201846
59 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | මිණිපුර රන්කරල් ගොවිජන පෙරමුණට අගල් 03 රොබින් වතුර ඉසින යන්ත්‍රයක් ලබා දීම.(හෝර්ස් සමග) | Donating to Water to Minipura ran karal govijana Peramuna |  | බෝධිමඵව | 12695 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 100000 | 100000 | 99155 |  | වතුර මෝටර් 01 | නැත | 0 | 0 | 100000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 600 |  | නමින්ද අනුරප්‍රිය 077/549744
60 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | සිතමු කාන්තා ගොවි සමිතියට පුටු ලබා දීම. | Donatiing Chairs to Sithamu Womens Farmers association |  | දෙවිපහල | 12699 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 25000 | 25000 | 24300 |  | පුටු 30 | නැත | 0 | 0 | 25000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 100 |  | වික්‍රමපාල මයා 072/8370754
61 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | බේන්දළුව ශක්ති සුභ සාධක සමිතියට හට් එකක් ලබාදීම | Donating a Hut to Sakthi Suba Sadaka Comity |  | පරකඩුව | 12694 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | ආවරණ මඩු 01 | නැත | 0 | 0 | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 120 |  | ජීවන් මන්ත්‍රිතුමා 077/0418004
62 |  |  | කුරුවිට | ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා | බටතොට කුරුවිට සමඟි උදාන කාන්තා කාර්යාංශ සමිතියට ශබ්ද විකාශණ යන්ත්‍රයක් ලබාදිම. | Donatiing to Sund set Samagi Udana Women Comity |  | ඇඳිරියන්වල | 12700 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | ශබ්ද විකාශණ -01 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 150 |  | ඕ.ආර්.සුසිලා රංජනී මිය 766630642
63 |  |  | කුරුවිට | ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා | එරත්න විතාරම්පංගුව එක්සත් සුභ සාධක සමිතියේ ගොඩනැගිල්ල සඳහා | For the bildinging of the Eksath welfare society at Witaranpanguwa . |  | එරත්න | 12701 | සමාජ සුභසාධන | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 194176.84 | 200000 |  | 192756.08 | 39.6x9' | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/සභාව | [9 empty] | 1 | 80 | විතාරංපංගුව සමනළ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය | කේ. ධර්මදාස, යාය, විතාරම් පංගුව, එරත්න
64 |  |  | කුරුවිට | ටී.රංජිත්ද සොයිසා මැතිතුමා | ටයිනි කිඩ්ස් පෙර පාසලට ඔන්චිල්ලාවක් ලබා දීම | Donatiing a onchillawa to tiny kids pre School . |  | කුරුවිට | 12719 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | ඔන්චිල්ලා -01 | නැත |  |  | 30000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 50 |  | චමිර ජයලත් 0721735992
65 |  |  | කුරුවිට | ටී.රංජිත්ද සොයිසා මැතිතුමා | දෙවිපහල නැගෙනතරු ප‍්‍රජා මණ්ඩලයට බුෆේ සෙට් එකක් ලබා දීම | Donatiing Bufer set to devipahala Nagenatharu prajamandalaya. |  | දෙවිපහල | 12699 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 40000 | 40000 | 39880 |  | බුෆේ සෙට් - 01 | නැත |  |  | 40000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 200 |  | ඉසුරු බණ්ඩාරවත්ත 0718530460
66 |  |  | කුරුවිට | ටී.රංජිත්ද සොයිසා මැතිතුමා | තැබිලියන ග‍්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට ආවරණ මඩුවක් ලබා දීම | Donating a Hut Thabilliyana gama sanwardena Comity . |  | කුරුවිට | 12719 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 50000 |  | හට්-01-10x20 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 38 |  | අමිල මල්කැකුල 0710531889
67 |  |  |  | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | කුරුවිට ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | Donating Chairs to Sasanaraksaka balamandlaya. |  | කුරුවිට | 12720 | සමාජ සුභසාධන | 2 | මිළදී ගැනීම් |  | 40000 | 40000 | 39750 |  | පුටු -50 | නැත |  |  | 40000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 900
[5 empty] | උප එකතුව | [5 empty] | 39 |  | 0 | 2034176.84 | 2040000 | 1820331.5 | 192756.08 | 0 | 0 | 436500 | 13500 | 1530000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8771
68 |  |  | කුරුවිට | ඒ.ඒ. විජේතුංග මැතිතුමා | ඕවිටිගම ශ්‍රී සුගත නාග විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ශාලාවේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවක් (ස්ලැබ්) දැමීම | Consrtuction of Sugatha naga bodhi Temple .Multi Porpose hall Owitigama |  | ඕවිටිගම | 12710 | ආගමික | 1 | ඉදිකිරීම් | 500000 | 500000 | 500000 | 485456.17 |  | 6.1x10.5m | ඇත | 485000 | 15000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 450 | ඕවිටිගම ශ්‍රී සුගත නාග විහාරස්ථ දායක සභාව | එල් ඒ අමරතුංග මහතා,ඕවිටිගම,පරකඩුව. 071 7279084
69 |  |  | කුරුවිට | හේෂා විතානගේ මැතිතුමා | ලියාපදිංචි දහම් පාසල්,ආගමික හා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන සඳහා පහසුකම් සැපයීම | Donating to Equipments to registed Sunday School & Centre. |  | කුරුවිට | 12719 | ආගමික | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 50000 | 50000 | 49365 |  | පුටු -26 ගුරු මේස 01 වයිට් බෝඩ් 06 | නැත |  |  | 50000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 225 |  | කාර්යාලය-0452241187
70 |  |  | කුරුවිට | ඩබ්ලිව් ඩී ජේ සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා | කුරුවිට මහා ශිලව යෝගාශ්‍රම විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම සදහා | Constructing of Eknaligoda Yogasramaya Multi Purpose bilding. |  | එක්නැලිගොඩ | 12717 | ආගමික | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 196078 |  | 10x1.05m | ඇත | 194000 | 6000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 300 | එක්නැලිගොඩ ග්‍රා.ස.ස. | විහාරාධිපති පුජ්‍ය පනාවැන්නේ සුනන්ද හිමි. 0776777559 / 0718250309
71 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | පුස්සැල්ල චේතියගිරි දහම් පාසලට ඩෙස් හා පුටු ලබා දීම | Donating Chairs & dest to Pussalla Chetiyagiri Sunday School. |  | පුස්සැල්ල | 12698 | ආගමික | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 20000 | 20000 | 19875 |  | පුටු 25 | නැත |  |  | 20000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 267 |  | ඩබ්. සනත් මහතා 071 0589275
72 |  |  |  | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | වැරණියගොඩ සමනළ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට ඉවුම් පිහුම් කට්ටලයක් ලබාදීම. | Donatiing Kitchen Equipments to Waraniyag0da Grama sanwardana Commity |  | ගළුකාගම | 12728 | සමාජ සුභසාධන |  | මිළදී ගැනීම් |  | 45000 | 45000 | 44650 |  | සාස්පාන් -06 ගැස් ලිප් -02 පොල්ගාන මැෂින් - 01 තාච්චි -02තෙල් හැදි 02 | නැත |  |  | 45000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 75
73 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | පුස්සැල්ල චේතියගිරි පිරිවෙණේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | Construction of The Sunday School Building at pussella Chetiyagiri piriwena. |  | පුස්සැල්ල | 12698 | ආගමික | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194208.56 |  | 30x8 | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 267 | පුස්සැල්ල චේතියගම විහාරස්ථාන කාර්ය සාධක සමිතිය | විහාරාධිපති හිමි,පූජ්‍ය බෝධිමඵවේ විජිතවංශ හිමි චේතියගිරි පිරිවෙණ
74 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | සූදාගල ශ්‍රී සුමන දේවාරාම විහාරස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා | Reconstruction of Sri Sumana Devarama Temple in Sudagala |  | සූදාගල | 12704 | ආගමික | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 200000 | 200000 | 194174.92 |  | 7.92x4 | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 450 | සභාපති සූදාගල ගොවි සංවිධාන සුබ සාධක සමිතිය | රූපිකා බණ්ඩාර ,කන්ද උඩ,එක්නැලිගොඩ, කුරුවිට.
75 |  |  | කුරුවිට | ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමා | තෙප්පනාව ශ්‍රී සුමන පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ ළිඳට බසින පඩිපෙල ඉදි කිරීම | Concreting of the staircase for the well at theppanawa sri Sumana Priven Viharaya. |  | තෙප්පනාව | 12711 | ආගමික | 1 | ඉදිකිරීම් |  | 100000 | 100000 | 97000 |  | 120x3 | ඇත | 97000 | 3000 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 597 | මැදගම ග්‍රා.ස.ස.
76 |  |  | කුරුවිට | ජානක වක්කුඹුර මැතිතුමා | කහන්ගම, කොස්ගල, ශ්‍රී විමලදර්ශනාරාම විහාරයට ටියුෂන් බෆල් යන්ත්‍රයක් ලබා දීම | Donatiing Bufer set to devipahala Nagenatharu prajamandalaya. |  | කිතුල්පේ | 12725 | ආගමික | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 25000 | 25000 | 24500 |  | ටියුෂන් බෆල් -01 | නැත |  |  | 25000 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 200 |  | ඩබ්. නිමල් චන්ද්‍රවංශ මහතා.කොස්ගල,කහංගම
77 |  |  |  | කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා | කුරුවිට සුමිතුරු සුභ සාධක සංසදය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | Donatiing Chairs to devipahala Nagenatharu prajamandalaya. |  | කුරුවිට | 12719 | සමාජ සුභසාධන |  | මිළදී ගැනීම් |  | 26500 | 26500 | 25920 |  | පුටු 32 |  |  |  |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 265
78 |  |  |  | කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා | නාමල්දෙනිය ශ්‍රි දේවානන්ද සහම් පාසලට ඩෙස් බංකු හා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම. | Donatiing Chairs & dest to namaldeniya sri devananda dahampasala. |  | බෝධිමළුව | 12695 | සමාජ සුභසාධන |  | මිළදී ගැනීම් |  | 100000 | 100000 | 94959 |  | ඩෙස් 10 බංකු 10 |  |  |  |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 120
79 |  |  | කුරුවිට | කරුණාරත්න පරණවිතාන මැතිතුමා | ලයන් හාර්ට් සමාජයට උපකරන ලබා දීම |  |  | කුරුවිට | 12719 | ජීව/සං/පුහුණු | 1 | මිළදී ගැනීම් |  | 9500 | 9500 | 9500 |  | වානේ කබඩ් 01 | නැත |  |  | 9500 | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 450 |  | හේමන්ත මයා717196579
[5 empty] | උප එකතුව | [7 empty] | 500000 | 1476000 | 1476000 | 1435686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3666
[5 empty] | එකතුව | [7 empty] | 1737922.38 | 8591478.84 | 10611000 | 8076194.73 | 1494057.7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 22818
| ජාතික ලැයිස්තු ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ යෝජනා |  |  | ජාතික ලයිස්තු ගරු මන්ත්‍රිතුමන්ලාගේ ප්‍රතිපාදන
80 |  |  | කුරුවිට | ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා | පැරඩයිස් නව ජනපදයේ විජයාරාම විහාරස්ථානයේ බහු කාර්ය ශාලාව ඉදි කිරීම | Construction of Wijayarama Temple Multi Propose building at Nawajanapadaya Paradise |  | කාහේන්ගම | 12722 | සමාජ සුභසාධන | 1 | ඉදිකිරීම් | 700000 |  | 517436.18 |  | 396121.34 | 7.93x4.88 | ඇත | 501913.0946 | 15523.0854 |  | ප්‍රා/ලේ/කා | [9 empty] | 1 | 800 | ඩී.එන් ජයතිලක මයා | චන්ද්‍රලතා බණ්ඩාර මහත්මිය 077-6266838
[5 empty] | එකතුව | [7 empty] | 700000 | 0 | 517436.18 | 0 | 396121.34 | [15 empty] | 1
ටෙන්ඩර් ඉතිරි ව්‍යාපෘති යෝජනා
81 |  |  |  | ඒ.ඒ.විජේතුංග මැතිතුමා | කොස්ගල හංසගිරි විහාරස්ථානයේ බහු කාර්ය ශාලාවට යාබද පැරණි ගොඩනැගිල්ල ඉවත්කර බහු කාර්යශාලාව ප්‍රළුල් කිරිම. | Construction of Hansagiri temple multi purpose building |  | ගළුකාගම | 12728 | ආගමික |  | ඉදිකිරීම් |  | 334576.26 |  | 324896.4 |  | 33.75x48.25 | [14 empty] | 1 | 250 | එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ගළුකාගම
82 |  |  |  | ඒ.ඒ.විජේතුංග මැතිතුමා | කොස්ගල හංසගිරි විහාරස්ථානයේ බහු කාර්ය ශාලාවේ පොලව කොන්ක්‍රිට් කිරිම . | Constructing The Land at the multi purpose building at the hansagiri temple at kosgala |  | ගළුකාගම | 12728 | ආගමික |  | ඉදිකිරීම් |  | 400000 |  | 388349.51 |  | 21x3.25 | [14 empty] | 1 | 250 | එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ගළුකාගම
|  |  |  | එකතුව | [8 empty] | 0 | 734576.26 | 0 | 713245.91 | 0 | [15 empty] | 2
|  |  |  | එකතුව | [8 empty] | 2437922.38 | 9326055.1 | 11128436.18 | 8789440.64 | 1890179.04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  |  |  | පරිපාලන වියදම | [10 empty] | 140175 | 135175
|  |  |  | මුළු එකතුව |  |  | 0 | [5 empty] | 2437922.38 | 9326055.1 | 11268611.18 | 8924615.64 | 1890179.04 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 22818
|  |  |  | A -ඇස්තමේන්තු සකස්කර නැත(0-5%) |  |  | B3- | B3- මිල ගණන් ලැබී ඇත. | [5 empty] | D - වැඩ අවසන් (41-60%)
|  |  |  | B1 -ඇස්තමේන්තු අනුමත වී ඇත. |  |  | B4- | B4- ඇස්තමේන්තු පිරිනමා ඇත. | [5 empty] | E - වැඩ අවසන් (61- 80%)
|  |  |  | B2- ඇස්තමේන්තු හෝ මිලගණන් කැදවා ඇත. |  |  |  | C - වැඩ අවසන් (26-40%) | [5 empty] | G - වැඩ අවසන් (100%) | [20 empty] | 0
සංශෝධනය නොවීම හේතුවෙන් ක්‍රියාත්මක නොවුණු ව්‍යපෘති
1 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | මෙනේරිපිටිය වසමේ දිගනවත්ත පාර කිරිගලහේන වත්ත පාර කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | Concreting of the Deganawattha Road Kerigalahenawattha . |  | මෙනේරිපිටිය | 12693 | මාර්ග | 1 | ඉදිකිරීම් |  |  | 200000 |  |  |  | ඇත | 194000 | 6000 | 0 | ප්‍රා/ලේ/කා | 1 | [10 empty] | සංශෝධන | නිලන්ති මිය 077/2431083
2 |  |  | කුරුවිට | වාසුදේව නානායක්කාර මැතිතුමා | පුවක්ගහදෙනිය ක්‍රීඩාංගනයේ භූමිය සකස් කර වයායාම මංතීරුව ඉදි කිරිම සඳහා | Developing of Puwakgahadeniya Play Ground |  | තලාවිටිය | 12696 | ප්‍රජා සංවර්ධන | 1 | ඉදිකිරීම් |  |  | 1000000 |  |  |  | ඇත | 970000 | 30000 | 0 | ප්‍රාදේශිය සභාව | 1 | [11 empty] | නමින්ද අනුරප්‍රිය 077/549744
3 |  |  | කුරුවිට | පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මැතිතුමිය | පුස්සැල්ල මාතෘ සායනයට පුටු ලබා දීම | Donating Chairs to mothers Clinik at Pussalla. |  | පුස්සැල්ල | 12698 | සමාජ සුභසාධන | 1 | මිළදී ගැනීම් |  |  | 30000 |  |  |  | නැත |  |  | 30000 | ප්‍රා/ලේ/කා | 1 | [11 empty] | ඩබ්. සනත් මහතා 071 0589275
4 |  |  |  | ආශු මාරසිංහ මැතිතුමා | පාතගම විද්‍යාලයේ ඉදිතරනු ලබන නව ගොඩනැගිල්ල (බුදු මැදුර) සදහා දුව්‍ය ලබාදීම. | Construction of New bulding for pathagama School |  | පාතගම | 12723 | සමාජ සුභසාධන |  | මිලදී ගැනීම් |  |  | 100000 | [8 empty] | 1
|  |  |  | එකතුව | [8 empty] | 0 | 0 | 1330000 | 0 | 0 |  | 0 | 1164000 | 36000 | 30000 |  | 4
|  |  |  | මුළු එකතුව | [8 empty] | 2437922.38 | 9326055.1 | 12598611.18 | 8924615.64 | 1890179.04 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on F8: Author: වැල්කෙටිය හේන්යාය ගමේ වත්තේ ළිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 13/7
Note on F14: Author: කිතුල්පේ නො.01 කේ.බී. ජයන්තා මහත්මියගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරීම. 13/7
Note on O26: Author: කලින් 200000 13/7
Note on P26: Author: කලින් 200000 13/7
Note on F40: Author: සිහනද යෞවන සමාජයේ පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම 13/6/2018
Note on F42: Author: හල්පේ තැපැල්ගම ගැමිදිරිය සමාගමට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා දීම. 30/7
Note on F46: Author: තෙප්පනාව පහළගම සුභ සාධක සංගමයට හට් එකක් ලබා දිම. 13/7
Note on F53: නඩුකාරදෙනිය සිල් ආරාමයට ටකරන් හට් එකක් ලබා දීම. 13/7
Note on D54: Author: කලින් රත්නපුර 13/7
Note on F54: Author: කොස්පැලවින්න එක්සිත් සුභ සාධක සංගමයට හට් එකක් ලබා දීම. 13/7 නව