## Sheet1
සබරගමුව පළාත් සභාව
පළාත් රේඛීය අමාත්‍යාංශ - ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන සැලැස්ම - 2018
2018.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කුරුවිට
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | අනුඥාත අංකය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව අනුව 2018 වසරට වෙන් කළ මුදල | වැඩ ඇස්තමේන්තුව | 2018.12.31 දිනට වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය(%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය | ප්‍රතිලාභීන්
පළාත් මාර්ග අමාත්‍යාංශය
1 | කුරුවිට එක්නැලිගොඩ අභයතිලකාරාම විහාරස්ථානයේ විවේකාගාරයක් ඉදි කිරීම | එක්නැලිගොඩ | TMD 1827806 | 1483426.04 | 1442550.12 | 1223887.1 | 100 | 1223887.1 | 4500
2 | වර්ණගල සිට සීතගගුල දක්වා මාර්ගයේ පඩිපෙළ සකස් කිරීම | අඩවිකන්ද | MPR 1827807 | 1981463.34 | 1981463.34 |  | 100 | 1981463.34 | 25000
3 | කුරුවිට ශ්‍රීපාද ප්‍රවේශ මාර්ගයේ වර්ණගල පොලිස් මුරපොල ඉදි කිරීම | අඩවිකන්ද | TMD 1817831 | 1771086.86 | 1719501.81 |  | 100 | 1719501.81 | 25000
|  |  |  | 5235976.24 | 5143515.27 |  |  | 4924852.25
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | අනුඥාත අංකය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව අනුව 2018 වසරට වෙන් කළ මුදල | වැඩ ඇස්තමේන්තුව | 2018.12.05 දිනට වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය(%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය | ප්‍රතිලාභීන්
පළාත් අධ්‍යාපන
1 | ශ්‍රී විද්‍යාභිවර්ධන පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ කොටසක් ඉදිකිරීම | මිල්ලවිටිය | CUS/18/02/47/48 | 99586 | 97166.88 |  | 100 | 97166.88 | 850
2 | පරකඩුව විවේක සේනාසනයේ ධර්ම ශාලාවේ දොර ජනෙල් සවිකිරීම | පරකඩුව | CUS/18/02/74/39 | 99620.68 | 99620.68 |  | 100 | 94234.18 | 1600
3 | තෙප්පනාව ශ්‍රී මනනන්දනාරාම විහාරස්ථානයේ දාගැබෙහි කොටසක් ඉදිකිරීම | තෙප්පනාව | CUS/18/02/74/38 | 100000 | 100000 |  | 100 | 98000 | 300
4 | අරියඥාණ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | ගලුකාගම | CUS/18/02/74/37 | 99525.4 | 99525.4 |  | 100 | 94625.71 | 600
5 | හෙමින්ෆෝඩ් වත්ත බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය ඉවුම් පිහුම් උපකරණ කට්ටලයක් ලබාදීම | පත්බේරිය | CUS/18/02/74/62 | 27500 | 27000 |  | 100 | 27100 | 150
6 | ශ්‍රී විජයාරාම විහාරස්ථානයේ ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ වහලය ප්‍රතිසංස්කරණය | කාහේන්ගම | CUS/18/01/61/81 | 99429.4 | 97004.3 |  | 100 | 194121.31 | 120
|  |  |  | 525661.48 | 520317.26 |  |  | 605248.08
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | අනුඥාත අංකය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව අනුව 2018 වසරට වෙන් කළ මුදල | වැඩ ඇස්තමේන්තුව | 2018.12.05 දිනට වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය(%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය | ප්‍රතිලාභීන්
ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය
1 | ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම විහාරස්ථානයේ පැති බැම්ම සැකසීම | මෙනේරිපිටිය | RAP 1827801 | 500000 | 500000 |  | 100 | 485476.32 | 150
2 | පරකඩුව බේන්දළුව දොඩම්ගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | පරකඩුව | LGS 1827801 | 470052.25 | 456361.41 |  | 100 | 456361.41 | 55
3 | හල්පේ ශ්‍රී සුගතාරාමයට යන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් නොකල අඩි 100ක ප්‍රමාණයක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම | කිතුල්පෙ | LGS 1827802 | 254925 | 247500 |  | 100 | 246383.1 | 180
4 | මිල්ලවිටි කන්ද අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | අමුහේන්කන්ද | LGS- 1827804 | 470000 | 470000 |  | 100 | 456312.15 | 75
5 | මෙනේරිපිටිය කෙහෙල්වරාය මාර්ගය වගිඩිවත්ත පාලමෙන් ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | මෙනේරිපිටිය | LGS- 1827803 | 250000 | 250000 |  | 100 | 242719.91 | 50
6 | දිගෝගෙදර සමන්පෙදෙස පාලම දෙසට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | තලාවිටිය | LGS- 1827805 | 470000 | 470000 |  | 100 | 456315 | 75
7 | කීරගල බංගලාහන්දිය හා ර/කීරගල විද්‍යාලය දක්වා පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීම | කීරගල | LGSS- 1827801 | 999366.15 | 970258.4 |  | 100 | 970258.4 | 150
8 | ශ්‍රී විජයමංගලාරාම විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | වලදුර | RAP 1827804 | 199944.95 | 194121.31 |  | 100 | 97004.3 | 150
9 | බෝපත් ඇල්ල බෝපත් සමාධී අසපුවේ ඉදිරිපස පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | කීරගල | RAP 1827806 | 499530.5 | 484981.07 |  | 100 | 482799.34 | 120
10 | කිතුල්පේ සංඝිකාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම | කිතුල්පෙ | RAP 1827803 | 199820 | 194000 |  | 100 | 194000 | 125
11 | මිල්ලවිටි විද්‍යාභිවර්ධන පිරිවෙන සංවර්ධනය කිරීම | මිල්ලවිටිය | RAP 1827802 | 1000277.99 | 971143.68 |  | 100 | 971143.68 | 850
12 | එක්නැලිගොඩ මහා ශීලව යෝගාශ්‍රමයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම | එක්නැලිගොඩ | RAP 1827805 | 199979.83 | 194155.17 |  | 100 | 194155.17 | 250
13 | අභයතිලකාරාම මහා විහාරයේ විහාර මන්දිරයට හා සංඝාවාසයට පිවිසුම් මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය | කුරුවිට | RAP 1827810 | 499550 | 485000 |  | 100 | 485000 | 4500
14 | පරකඩුව වාසනාගම ශ්‍රී අභිනවාරාම විහාරස්ථානයේ ආවාස කුටිය ඉදිකිරීම | දෙවිපහල | RAP 1827809 | 1933176.35 | 1876870.24 |  | 100 | 1876870.24 | 250
15 | පැරඩයිස් ශ්‍රී විජය දහම් පාසැලේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | කාහේන්ගම | RAP 1827811 | 587100 | 570000 |  | 100 | 570000 | 1500
16 | කිතුල්පේ නන්දාරාම විහාරස්ථානයේ බුදු මැදුර ඉදිකිරීම | කිතුල්පෙ | RAP 1827808 | 203311.43 | 197389.74 |  | 100 | 197389.74 | 1500
17 | කුරුවිට හිග්ගස්හේන ජුම්මා මුස්ලිම් දේවාස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය දෙවන අදියර ඉදිකිරීම | දෙල්ගමුව | RAP 1827807 | 994478.3 | 965512.91 |  | 100 | 961599.16 | 250
18 | ගලුකාගම හංසගිරි විහාරස්ථානයේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය | ගලුකාගම | RAP 1827812 | 199999.27 | 194174.05 |  | 100 | 194174.05 | 250
19 | කොස්ගල විමලදර්ශණාරාම විහාරස්ථානායේ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය | කිතුල්පෙ | RAP 1827813 | 200094.71 | 194266.71 |  | 100 | 194266.71 | 325
20 | දෙවිපහල අංකන්ද වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය | දෙවිපහල | LGS 1827807 | 499099.87 | 484562.98 |  | 100 | 484562.98 | 75
21 | හල්පෙ සමගි මාවතේ මීගහගොඩැල්ල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | කිතුල්පෙ | LGS 1827806 | 499550 | 485000 |  | 100 | 485000 | 150
22 | පැතුම් උයන මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරීම | කදන්ගොඩ | LGS 1827808 | 499723.39 | 485168.34 |  | 100 | 485168.34 | 85
| එකතුව |  |  | 11629979.99 | 11340466.01 |  |  | 11186960
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | අනුඥාත අංකය | අනුමත ඇස්තමේන්තුව අනුව 2018 වසරට වෙන් කළ මුදල | වැඩ ඇස්තමේන්තුව | 2018.12.05 දිනට වියදම | භෞතික ප්‍රගතිය(%) | මූල්‍ය ප්‍රගතිය | ප්‍රතිලාභීන්
ඉඩම් අමාත්‍යාංශය
1 | පුස්සැල්ල වත්ත මීගස්තැන්න කොටස ජල මූලාශ්‍රය සංරක්ෂණය | පුස්සැල්ල | LDS 18211807 | 305000 | 305000 |  | 100 | 305000 | 85
2 | තෙප්පනාව මැදගම කොබෝමැල්ල වෙල්යායේ වෙල මැද පාරේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම | තෙ/මැදගම | MAD 1817801 | 412000 | 412000 |  | 100 | 408852.67 | 125
|  |  |  | 717000 | 717000 |  |  | 713852.67